## Obra
ID | Contratado | Escopo | Entra após | Entrada planejada | Saída planejada | Entrada real | Saída real
SOU-01 | Souza Rabelo | Terraplanagem e drenagem |  | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-30
SOU-02 | Souza Rabelo | Fundações dos silos | SOU-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-05-03
SOU-03 | Souza Rabelo | Fundações do galpão de expedição | SOU-01 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 2026-04-06 | 2026-04-28
SOU-04 | Souza Rabelo | Pavimentação interna | SOU-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-15
TRI-01 | Triade | Estrutura metálica dos silos | SOU-02 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 2026-05-04
TRI-02 | Triade | Estrutura metálica do galpão | SOU-03 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 2026-05-02
ELE-01 | Eletrofase | Subestação de média tensão | SOU-04 | 2026-05-05 | 2026-05-30
SAU-01 | Saur | Cobertura dos silos | TRI-01 | 2026-06-16 | 2026-07-15
SAU-02 | Saur | Cobertura do galpão | TRI-02 | 2026-05-31 | 2026-06-25
SAU-03 | Saur | Instalação do tombador | SOU-02, ELE-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30
SAU-04 | Saur | Elevadores e transportadores | TRI-01, SAU-01 | 2026-07-16 | 2026-08-15
ALP-01 | Alpha | Elétrica de baixa tensão | SAU-02, ELE-01 | 2026-06-26 | 2026-07-31
ALP-02 | Alpha | Automação e instrumentação | SAU-04, ALP-01 | 2026-08-01 | 2026-08-30
BCP-01 | BravoCP | Comissionamento e startup | ALP-02, SAU-03 | 2026-08-31 | 2026-09-25

## Sobre esta obra
Sobre esta obra-exemplo
Cenário: Armazém Graneleiro em Sorriso/MT
Construção de um complexo de armazenamento e expedição de grãos com:
• bateria de silos com tombador integrado;
• galpão de expedição;
• subestação de média tensão e elétrica de baixa tensão;
• automação e comissionamento.
Como ler este exemplo
• Linhas em verde: tarefas concluídas (saída real preenchida)
• Linhas em amarelo: tarefas em andamento (entrada real preenchida, saída não)
• Linhas brancas: tarefas ainda não iniciadas
• SOU-02 (fundações dos silos) atrasou 3 dias, propagando para TRI-01 e tudo downstream.
• BCP-01 (comissionamento) tem convergência crítica: depende de ALP-02 e SAU-03.
Use a aba 'Obra' para experimentar mudanças e fazer upload no Ponto de Bloqueio.