## Obra
ID | Contratado | Escopo | Entra após | Entrada planejada | Saída planejada | Entrada real | Saída real
TRI-01 | Triade | Estrutura metálica Galpão 2 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
SAU-01 | Saur | Cobertura Galpão 2 | TRI-01 | 2026-05-01 | 2026-05-30

## Como usar
Como usar este template
Esta planilha é a fonte da verdade da sua obra. Você a preenche, faz upload no Ponto de Bloqueio, e a IA devolve a análise.
PASSO A PASSO
1. Liste cada tarefa em uma linha. Uma 'tarefa' = um contratado executando um escopo específico em uma frente da obra.
2. Não preencha a coluna ID — a IA gera para você no formato SIGLA-NN.
3. Em 'Entra após', coloque os IDs das tarefas que precisam terminar antes desta começar (separados por vírgula). Deixe vazio se for tarefa raiz.
4. Datas planejadas são obrigatórias. Datas reais (entrada/saída) só preencha quando o contratado efetivamente entrar ou sair do canteiro.
5. À medida que a obra avança, atualize as datas reais e suba a planilha novamente. A IA recalcula tudo.
REGRAS IMPORTANTES
• Mesmo contratado pode aparecer em múltiplas linhas — uma por tarefa/frente.
• Cada tarefa tem APENAS dois marcos: quando entra e quando sai. Você NÃO precisa modelar o cronograma interno do fornecedor.
• Uma tarefa não pode depender, direta ou indiretamente, de si mesma. A IA detecta ciclos e avisa.
LINKS
• Documentação completa: https://github.com/Fabi-Thome/bravo-skills/tree/main/ponto-de-bloqueio
• Veja a aba 'Limites do modelo' antes de cadastrar tarefas complexas.

## Limites do modelo
Limites conscientes do modelo
Esta versão do Ponto de Bloqueio é deliberadamente simplificada. Veja abaixo o que NÃO é modelado e o que fazer em cada caso.
O que NÃO é modelado | Por quê / O que você pode fazer
Lags variáveis (ex: A termina e B só pode começar 5 dias depois por cura de concreto) | Modele como uma tarefa intermediária 'Cura' entre A e B com duração de 5 dias e contratado fictício 'Aguardo Técnico'.
Tipos de relação além de Finish-to-Start (FS), como Start-to-Start ou Finish-to-Finish | 95% das interfaces de obra são FS. Para os 5% restantes, modele a relação como tarefas distintas com FS entre si.
Calendários (feriados, fins de semana, intempéries) | O modelo trabalha em dias corridos. Ajuste a duração planejada de cada tarefa considerando os dias úteis reais.
Recursos (mão-de-obra, equipamentos, equipes compartilhadas) | Análise de recursos é outro problema (RCPSP). Aqui você modela apenas a sequência lógica das interfaces.
Datas obrigatórias / contratuais (must-start-on, deadline) | Use o campo 'Entrada planejada' para forçar uma data mínima. Para deadlines, monitore manualmente o slip projetado.
Probabilidades / análise PERT | Modelo determinístico apenas. Para análise de risco probabilístico, use Primavera Risk ou Monte Carlo externo.
Cronograma interno de cada contratado | Por design — esta skill NÃO precisa do cronograma detalhado. Ela só usa entrada e saída para calcular o caminho crítico das interfaces.